Утверждена

постановлением

администрации Усть-Удинского района

от 25,06.2020 г. № 300

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»**

**«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов»**

р.п.Усть-Уда, 2020 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Удинского района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание системы обеспечения жильем граждан, проживающих и желающих проживать в сельской местности.  2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.  3. Поддержка общественных инициатив граждан.  4. Организация трудового соперничества. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района;  2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан;  3. Строительство многофункциональных спортивных площадок;  4. Строительство объекта дополнительного образования детей;  5. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства;  6. Организация конкурса трудового соперничества |
| Подпрограммы/проекты муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 604 122,780 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 400,00 тыс. руб.;  2021 год – 550,00 тыс. руб.;  2022 год – 400,00 тыс. руб.;  2023 год – 26371,86 тыс. руб.;  2024 год – 301 090,680 тыс.руб.;  2025 год – 301 091,100 тыс.руб.  Объем средств районного бюджета для реализации программы составляет 43576,558 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 400,00 тыс. руб.;  2021 год – 550,00 тыс. руб.;  2022 год – 400,00 тыс. руб.;  2023 год –5274,372 тыс. руб.;  2024 год – 18 476,200 тыс.руб.;  2025 год – 18 475,986 тыс.руб  Объем средств областного бюджета для реализации программы составляет 78 420,36 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 843,8995 тыс. руб.;  2024 год – 39 210,175 тыс.руб.;  2025 год – 39 210,185 тыс.руб  Объем средств федерального бюджета для реализации программы составляет 463 704,424 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год –20253,5884 тыс. руб.;  2024 год – 231 856,40 тыс.руб.;  2025 год – 231 857,024 тыс.руб.  Объем средств бюджетов муниципальных образований Усть-Удинского района для реализации программы составляет 1 755,810 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 877,905 тыс.руб.;  2025 год – 877,905 тыс.руб.  Объем внебюджетных средств для реализации программы составляет 21 340,00 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год – 0 тыс. руб.;  2023 год – 0 тыс. руб.;  2024 год – 10 670,00 тыс.руб.;  2025 год – 10 670,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района – 1320 м2;  2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан -9 ед.;  3. Строительство многофункциональных спортивных площадок – 2 ед.;  4. Строительство объекта дополнительного образования детей – 1 ед.;  5. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства – 2 ед.;  6. Организация конкурса трудового соперничества – 8 ед. |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа разработана с целью обеспечения участия в аналогичных региональной и федеральной программах, которые предусматривают на исполнение мероприятий, входящих в них, помимо региональных и федеральных бюджетных средств, также и средства местного бюджета.

В связи с огромной потребностью в Усть-Удинском районе строительства и капитальных ремонтов учреждений и объектов социальной и коммунальной сфер, жилья, объектов благоустройства и возможностью финансирования этих работ до 95% за счет регионального и федерального бюджетов и разработана эта программа.

Большая проблема заключается в том, что после отбора заявок в региональном минсельхозе на федеральном уровне ежегодно проводится конкурс с целью установления единого федерального рейтинга на следующий год. Наша заявка регулярно проходит региональный отбор (проходит его не более 50% поданных заявок), но в федеральном рейтинге набирает недостаточное для финансирования количество баллов. От Иркутской области под федеральное финансирование обычно попадает 3-4 заявки. Большое количество баллов дает создание новых рабочих мест, привлечение внебюджетных источников финансирования, прирост населения, низкий уровень безработицы, высокий процент молодежи в структуре населения и т.д. Эти базовые показатели в нашем депрессивном районе повысить очень сложно, но с помощью настоящей программы можно.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Усть-Удинского района.

Задачи, решаемые в рамках муниципальной программы:

1. Создание системы обеспечения жильем граждан, проживающих и желающих проживать в сельской местности.

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов.

3. Поддержка общественных инициатив граждан.

4. Организация трудового соперничества.

Срок реализации цели муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Срок реализации задач муниципальной программы соответствует общему сроку реализации муниципальной программы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы не предусмотрено выделение подпрограмм.

Раздел 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риски реализации муниципальной программы очень высоки. Усть-Удинский район – высокодотационный, то есть строить 100% за счет собственного бюджета возможности практически не имеет. Невхождение в региональную или федеральную программу с конкретным объектом строительства или капитального ремонта делает в текущем году невозможным исполнение муниципальной программы по этому объекту с ее пятью процентами софинансирования.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы существуют, хотя и мало зависят от ответственного исполнителя программы. Необходима кропотливая работа руководства района в правительстве Иркутской области и региональных министерствах, с депутатами Заксобрания и Госдумы по доказательству необходимости финансирования строительства или капитального ремонта тех или иных объектов социальной и коммунальной сфер.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий.  Актуализация нормативно-правовых актов Усть-Удинского района в сфере реализации муниципальной программы |
| 2. | Экономические риски | |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы |
| 3. | Финансовые риски | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы |
| 4. | Организационные риски | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований Усть-Удинского района и внебюджетных средств.

Общий объем финансирования составляет 604 122,780 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 400,00 тыс. руб.;

2021 год – 550,00 тыс. руб.;

2022 год – 400,00 тыс. руб.;

2023 год – 26371,86,00 тыс. руб.;

2024 год – 301 090,680 тыс.руб.;

2025 год – 301 091,100 тыс.руб.

Объем средств районного бюджета для реализации программы составляет 38 902,186 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 400,00 тыс. руб.;

2021 год – 550,00 тыс. руб.;

2022 год – 400,00 тыс. руб.;

2023 год –5874,372 тыс. руб.;

2024 год – 18 476,200 тыс.руб.;

2025 год – 18 475,986 тыс.руб

Объем средств областного бюджета для реализации программы составляет 78 420,36 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год –843,8995 тыс. руб.;

2024 год – 39 210,175 тыс.руб.;

2025 год – 39 210,185 тыс.руб

Объем средств федерального бюджета для реализации программы составляет 463 704,424 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 231 856,40 тыс.руб.;

2025 год – 231 857,024 тыс.руб.

Объем средств бюджетов муниципальных образований Усть-Удинского района для реализации программы составляет 1 755,810 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 877,905 тыс.руб.;

2025 год – 877,905 тыс.руб.

Объем внебюджетных средств для реализации программы составляет 21 340,00 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 10 670,00 тыс.руб.;

2025 год – 10 670,00 тыс.руб.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета и областного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета приводится в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в приложении 4 к муниципальной программе.

Раздел 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:

1. Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района – 1320 м2;

2. Гранты на поддержку общественных инициатив граждан -9 ед.;

3. Строительство многофункциональных спортивных площадок – 2 ед.;

4. Строительство объекта дополнительного образования детей – 1 ед.;

5. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства – 2 ед.;

6. Организация конкурса трудового соперничества – 8 ед.

Ввод (приобретение) муниципального жилья позволит привлечь молодые семьи и специалистов на подведомственные учреждения (культура, образование, администрации района и поселений) и практически решить их кадровые проблемы. Так как семьи по численности небольшие, то всего в рамках программы будет построено (приобретено) около 20 квартир.

Реализация грантов на поддержку общественных инициатив граждан повысит уровень общественного самосознания, веру людей в свою значимость при обустройстве сферы своего проживания, сохранение и передачу следующему поколению знаковых общественных мест.

Строительство многофункциональных спортивных площадок обеспечит потребность населения разных возрастов в занятии физической культурой и спортом, укреплении здоровья и просто в активном общении.

Строительство объекта дополнительного образования, а именно: «Школы искусств» в п. Усть-Уда обеспечит всестороннее дополнительное образование (музыка, пение, танцы, рисование и т.д.) сотням ребятишек, позволит воспитать их полноценными, высокоразвитыми членами общества.

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в целом повысит качество жизни населения, сделает его более привлекательным, уменьшит отток населения в города.

Организация конкурсов трудового соперничества повысит значимость сельского труда, интерес к нему молодежи, позволит назвать имена и материально поощрить лучших в профессии.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица  измерения | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

1. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.  руб., -/+ | % |
| Целевой показатель 1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

5.Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Состояние целевого  показателя | | Оценка состояния целевого показателя | | | | | | |
| увеличение  объема расходования  денежных средств | | | сохранение  объема  расходования денежных  средств | снижение объема  расходования  денежных средств | | |
| от 0  до 5% | от 5  до 10% | более  10% | от 0  до 5% | от 5  до 10% | более  10% |
| Целевой  показатель 1 | Основное мероприятие 1 | рост  (улучшение) значения  показателя | от 0 до 5% | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| от 5 до 10% | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| более 10% | 1 | 0,9 | 0,8 | 2 | 2,8 | 2,9 | 3 |
| сохранение значения  показателя | | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 2 |
| снижение  (ухудшение) значения  показателя | от 0 до 5% | 0,1 | | | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| от 5 до 10% | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| более 10% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| … | …. | …. | …. | …. | | | … | … | … | … |

1. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I = n / ОП1 x ОП2 x … x ОПm ,

V

где: I – индекс эффективности;

n – количество целевых показателей;

ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

1. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < I < 0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I < 1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| <= I < 1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I >= 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Никитин

Первый заместитель мэра Усть-Удинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Менг

Начальник финансового управления администрации Усть-Удинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Милентьева

Начальник юридического отдела администрации Усть-Удинского района

Приложение 1 к муниципальной программе

РМО «Усть-Удинский район» «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевых показателей | | | | | | |
| 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов» | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 660 |
| 2 | Гранты на поддержку общественных инициатив граждан | ед. | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Строительство многофункциональных спортивных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Строительство объекта дополнительного образования детей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Организация конкурса трудового соперничества | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Разработка ПСД с прохождением государств. Экспертизы на строительство 8-ми квартирного двухэтажного жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Прохождение гос.экспертизы ПСД индивидуальных жилых домов | Ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 |

Приложение 2 к муниципальной программе

РМО «Усть-Удинский район» «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов»

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель | Срок | | Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выделение в муниципальной программе подпрограмм, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта не предусмотрено. | | | | |

Приложение 3 к муниципальной программе

РМО «Усть-Удинский район» «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ **В РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ**

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) годы | | | | | | |
| 2020 г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Всего, в том числе: | Местный бюджет | 400,00 | 550,00 | 400,00 | 5874,372 | 18 476,20 | 18 475,986 | 38 902,186 |
| Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | Местный бюджет | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 5774,372 | 500,00 | 500,00 | 2750,00 |
| Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 11 561,00 | 11 560,786 | 23 321,786 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 415,20 | 6 415,20 | 12 830,40 |
| Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 415,20 | 6 415,20 | 12 830,40 |
| Мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных инициатив граждан» | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | Местный бюджет | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2750,00 |
| Мероприятие «Строительство объекта дополнительного образования детей» | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 461,00 | 11 460,786 | 22 921,786 |
| Мероприятие «Организация конкурса трудового соперничества» | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Местный бюджет | 0 | 0 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Мероприятие «Прохождение экспертизы ПСД индивидуальных жилых домов» |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма» |  |  |  |  |  | 5274,372 |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе

РМО «Усть-Удинский район» «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ» **ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ** ФИНАНСИРОВАНИЯ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источник финансирования | Объем расходования, тыс.руб. | | | | | | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Всего,  в том числе: | Всего | 400,00 | 550,000 | 400,000 | 5874,372 | 301090,68 | 301091,10 | 604122,78 |
| Районный бюджет | 400,00 | 550,000 | 400,000 | 5874,372 | 18476,20 | 18475,986 | 38902,186 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39210,175 | 39210,185 | 78420,360 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231856,40 | 231857,024 | 463704,424 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 877,905 | 877,905 | 1755,810 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10670,00 | 10670,00 | 21340,000 |
| Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | Всего | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 5874,372 | 500,00 | 500,00 | 2750,00 |
| Районный бюджет | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 5874,372 | 500,00 | 500,00 | 2750,00 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Всего | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 236817,68 | 236818,10 | 473835,78 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 11561,000 | 11560,786 | 23321,786 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34382,680 | 34382,690 | 68765,370 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 183374,000 | 183374,624 | 366748,624 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7500,000 | 7500,000 | 15000,000 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32076,000 | 32076,000 | 64152,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6415,200 | 6415,200 | 12830,400 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25660,800 | 25660,800 | 51312,600 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация Усть-Удинского муниципального образования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20000,000 | 20000,000 | 40000,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2880,000 | 2880,000 | 5760,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14400,000 | 14400,000 | 28800,000 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 720,000 | 720,000 | 1440,000 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | 2000,000 | 4000,000 |
| Администрация Балаганкинского муниципального образования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5848,500 | 5848,500 | 11697,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1000,065 | 1000,065 | 2000,130 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4210,800 | 4210,800 | 8421,600 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52,635 | 52,635 | 105,270 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 585,000 | 585,000 | 1170,000 |
| Администрация Молькинского муниципального образования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5848,500 | 5848,500 | 11697,000 |
| Районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 947,430 | 947,430 | 1894,860 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4210,800 | 4210,800 | 8421,600 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105,270 | 105,270 | 210,540 |
| Иные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 585,000 | 585,000 | 1170,000 |
| Мероприятие «Строительство (приобретение) жилья (муниципального) для граждан, проживающих на территории района» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Удинского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 076,00 | 32 076,00 | 64 152,00 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 415,20 | 6 415,20 | 12 830,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 660,80 | 25 660,80 | 51 312,6 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных инициатив граждан» | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | Всего | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2 750,00 |
| Районный бюджет | 400,00 | 550,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2 750,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Строительство многофункциональных спортивных площадок» | Администрация Балаганкинского муниципального образования | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848,50 | 5 848,50 | 11 697,00 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,065 | 1 000,065 | 2 000,13 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210,8 | 4 210,8 | 8 421,6 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,635 | 52,635 | 105,27 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,00 | 585,00 | 1 170,00 |
| Администрация Молькинского муниципального образования | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 848,5 | 5 848,5 | 11 697,00 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,43 | 947,43 | 1 894,86 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210,8 | 4 210,8 | 8 421,6 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,27 | 105,27 | 210,54 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,00 | 585,00 | 1 170,00 |
| Мероприятие «Строительство объекта дополнительного образования детей» | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 717,68 | 236 718,10 | 473 435,78 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 461,00 | 11 460,786 | 22 921,786 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 382,68 | 34 382,69 | 68 765,37 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 374,00 | 183 374,624 | 366 748,624 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500,00 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| Мероприятие «Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Усть-Удинского муниципального образования | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 880,00 | 2 880,00 | 5 760,00 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 400,00 | 14 400,00 | 28 800,00 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,00 | 720,00 | 1 440,00 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Мероприятие «Организация конкурса трудового соперничества» | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | Всего | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты муниципальных образований Усть-Удинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Разработка ПСД с прохождением гос.экспертизы на строительство 8-ми квартирного двухэтажного жилого дома, предоставляемого по договору найма» | КУМИ | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Прохождение экспертизы ПСД строительства индивидуального жилого дома» |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие» Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма» |  |  |  |  | 879,75  (175,8124 и  703,938) |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению администрации Усть-Удинского района от 12.05.2022 г. №\_240

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»

**НА 2023 ГОД**

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, участники мероприятий | Срок реализации | | Объем ресурсного обеспечения (очередной год) | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия (очередной год) |
| С (месяц) | По (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | |  | Х | Х | Всего | 26871,86 | Х | Х |
| Областной бюджет (далее - ОБ) | 843,8995 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ), - при наличии | 20253,584 |
| Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее - МБ) - при наличии | 5774,372 |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 0 |
| 1 | Мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных инициатив граждан» | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | X | X | Всего | 400,00 | X | X |
| февраль | март | ОБ | 0 | Гранты на поддержку общественных инициатив граждан | 1 |
| ФБ | 0 |
| МБ | 400,00 |
| ИИ | 0 |
| 2. | Мероприятие «Софинансирование расходных обязательств по строительству жилого дома,предоставляемого гражданам по договору найма» | Отдел сх | апрель | ноябрь | Всего | 26371,86 |  |  |
| ФБ | 20253,584 |  |  |
| ОБ | 843,8995 |
| МБ | 5274,372 |
|  |  |
| 3 | Мероприятие «Организация конкурса трудового соперничества» | Отдел культуры администрации Усть-Удинского района | X | X | Всего | 100,00 | X | X |
| июнь | июнь | ОБ | 0 | Организация конкурса трудового соперничества | 2 |
| ФБ | 0 |
|  |  |
| МБ | 100,00 |
| ИИ | 0 |