

Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» февраля 2024 г. № 143

п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть- Удинского района» на 2017-2025 годы

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.12.2019г. № 450, руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального образования «Усть-Удинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы за 2023 год (Приложение).

Глава администрации Усть-Удинского района С.Н. Чемезов

Приложение к постановлению

администрации Усть-Удинского района

от «21» февраля 2024 г. № 143

**Отчет о об исполнении муниципальной программы**

**РМО «Усть-Удинский район»**

«Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы за 2023 год

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации РМО «Усть-Удинский район» от 18.11.2016 года № 233.

Цель Программы: Эффективное использование средств бюджета на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Усть-Удинский район» для качественного выполнения муниципальных функций и государственных полномочий.

Задачи Программы:

1. Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района;

2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, исполняющих отдельные областные государственные полномочия;

3. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»);

Ответственный исполнитель Программы: Экономический отдел администрации Усть-Удинского района.

В 2023 году на реализацию программы было предусмотрено 56 050,90 тыс.руб., фактически профинансировано 54 760,0 тыс.руб.. Финансирование осуществлялось за счет средств районного, областного и федерального бюджета.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы.**

Ответственный исполнитель подпрограммы: Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района, а также обеспечение деятельности администрации Усть-Удинского района.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района;

2. Обеспечение реализации полномочий администрации Усть-Удинского района.

Мероприятия подпрограммы:

1. Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района;
2. Обеспечение реализации полномочий администрации Усть-Удинского района.

В 2023 году на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 48 942,60 тыс.руб., фактическое исполнение – 47 695,90 тыс.руб., что составило 97,5%.

В отчетном году не вынесли ни одного дисциплинарных взыскания муниципальным служащим и работникам, замещающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района, (за исключением муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия), таким образом, целевой показатель не достигнут.

Начальник отдела бухгалтерии

администрации Усть-Удинского района С.А. Бердникова

**Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия»**

**на 2017-2025 годы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы: Экономический отдел администрации Усть-Удинского района

Цель подпрограммы: Совершенствование управления экономическим развитием Усть-Удинского района.

Задача подпрограммы: Обеспечение эффективной деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия.

Мероприятия подпрограммы:

1. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия в сфере труда;

2. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

3. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

4. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области;

5. Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

6. Содержание и обеспечение деятельности административной комиссии;

7. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками;

8. Осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

9. Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской области об административной ответственности;

10. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции.

В 2023 году на реализацию данных мероприятий было предусмотрено 4 659,40 тыс.руб. (областной бюджет), профинансировано 4 627,20 тыс.руб., что составило 99,3%. Причиной не освоения денежных средств по мероприятию на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области послужило отсутствие потребности в сумме 32 тыс.руб. По мероприятию на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками- денежные средства в сумме 0,2 тыс.руб., в связи с отсутствие потребности, были возвращены в областной бюджет.

В отчетном периоде имеется три дисциплинарных взыскания у муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия, целевой показатель достигнут.

Консультант экономического отдела

администрации Усть-Удинского района А.Н.Болдырева

**Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»)» на 2017-2025 годы**

Ответственный исполнитель подпрограммы: Управление делами администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: Освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН») по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Усть-Удинского района в средствах массовой информации.

Задача подпрограммы: Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Усть-Удинского района.

Мероприятие подпрограммы: Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»)

В 2023 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 2 448,9 тыс.руб., фактическое исполнение – 2 436,9 тыс.руб., что составило – 99,5%.

Использование средств проходило через субсидию на выполнение муниципального задания МБУ Редакция газеты «Усть-Удинские вести», по фактическим расходам.

Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» составила 12,5%, что соответствует плановому значению.

Ио управляющего делами администрации

Усть-Удинского района Т.П. Татаринова

Оценка эффективности реализации муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы за 2023 год.

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- степень достижения значений целевых показателей;

- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.

2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- оценка степени достижения целевых показателей;

- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;

- оценка состояния целевых показателей;

- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы 1.

Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (за исключением муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | да/нет  (1/0) | 1 | 0 | -1 | 100 |
| 2 | Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | да/нет  (1/0) | 1 | 3 | +2 | 300 |
| 3 | Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» | % | 12 | 12,5 | +0,5 | 104,16 |

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |
| тыс.  руб., -/+ | % |
| Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (за исключением муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017 - 2025 годы | Районный бюджет | 48 942,6 | 47 695,6 | 1 246,7 | 2,5 |
| Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия " | Областной бюджет | 4 659,4 | 4 627,2 | -32,2 | 0,7 |
| Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» | Основное мероприятие Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | Районный бюджет | 2 448,9 | 2 436,9 | -12 | 0,5 |

5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.

Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом расходования денежных средств, направленных на достижение установленного показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде в сравнении с плановым.

Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, влияющего на достижения целевого показателя муниципальной программы | Состояние целевого  показателя | | Оценка состояния целевого показателя | | | | | | | |
| увеличение  объема расходования  денежных средств | | | | сохранение  объема  расходования денежных средств | снижение объема  расходования  денежных средств | | |
| от 0  до 5% | от 5  до 10% | более  10% | | от 0  до 5% | от 5  до 10% | более  10% |
| Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (за исключением муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017 - 2025 годы | рост (улучшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  |  | |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  | |  |  |  |  |
| более 10% |  |  |  | |  |  |  |  |
| сохранение значения  показателя | |  |  |  | |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  | |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  | |  |  |  |  |  |
| более 10% |  |  | |  |  | 0,6 |  |  |
| Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия) | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия " | Рост (улучшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  |  | |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  |  | |  |  |  |  |
| более 10% |  |  |  | |  | 2,8 |  |  |
| сохранение значения  показателя | |  |  |  | |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  | |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  | |  |  |  |  |  |
| более 10% |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» | Основное мероприятие Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | Рост (улучшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| более 10% |  |  | |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
| сохранение значения  показателя | |  | | | |  |  |  |  |  |
| снижение (ухудшение) значения  показателя | от 0 до 5% |  |  | |  |  |  |  |  |
| от 5 до 10% |  |  | |  |  |  |  |  |
| более 10% |  |  | |  |  |  |  |  |

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной программы по следующей формуле:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I = n / ОП1 x ОП2 x ... x ОПm,

где: I - индекс эффективности;

n - количество целевых показателей;

ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I= 3 / 0,6 х 2,8 х 2,8 = 1,7

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 <I <0,60 | реализация программы неэффективна |
| 0,60 <= I <1 | реализация программы недостаточно эффективна |
| 1 <= I <1,5 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |
| I> = 1,5 | реализация программы очень эффективна: достигнутые значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении (снижении) запланированного объема расходования денежных средств |

Так как индекс эффективности реализации программы составил «1, 7», следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы за 2023 год очень эффективна.

Консультант экономического отдела администрации Усть-Удинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Болдырева

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу**

**РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы»:**

1. Постановление администрации Усть-Удинского района от 11.07.2023г. № 282 «О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы»;
2. Постановление администрации Усть-Удинского района от 19.09.2023г. № 374 «О продлении срока реализации муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы»;
3. Постановление администрации Усть-Удинского района от 03.10.2023г. № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы»;
4. Постановление администрации Усть-Удинского района от 24.10.2023г. № 416 «О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы»;
5. Постановление администрации Усть-Удинского района от 08.12.2023г. № 610 «О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы»;
6. Постановление администрации Усть-Удинского района от 29.12.2023г. № 637 «О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | |
| ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 гг в 2023 году | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя | | | | | |
|
| Редакция программы от 11.07.2023г. | Редакция программы от 19.09.2023г. | Редакция программы от 03.10.2023г. | Редакция программы от 24.10.2023г. | Редакция программы от 08.12.2023г. | Редакция программы от 29.12.2023г. |
| № 282 | № 374 | № 393 | № 416 | № 610 | № 637 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 гг** | **Всего** | **47225,8** | **47235,4** | **47235,4** | **54355,3** | **54520** | **56050,9** |
| Областной бюджет (далее - ОБ) | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4540 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в областном бюджете (далее - ФБ), - при наличии | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 42663,8 | 42663,8 | 42663,8 | 49783,7 | 49948,4 | 51500,1 |
| **Подпрограмма: «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 гг** | **Всего** | **41021,5** | **41021,5** | **41021,5** | **47293,2** | **47296,4** | **48942,6** |
| ОБ |  |  |  |  |  | 132,4 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 41021,5 | 41021,5 | 41021,5 | 47293,2 | 47296,4 | 48810,2 |
| Целевой показатель: Целевой показатель: Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (включая муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия) да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: «Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017 - 2025 годы | Всего | 41021,5 | 41021,5 | 41021,5 | 47293,2 | 47296,4 | 48942,6 |
| ОБ |  |  |  |  |  | 132,4 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 41021,5 | 41021,5 | 41021,5 | 47293,2 | 47296,4 | 48810,2 |
| Мероприятие: Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района | Всего | 2635,7 | 2635,7 | 2635,7 | 3468,7 | 3468,7 | 4025,8 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 2635,7 | 2635,7 | 2635,7 | 3468,7 | 3468,7 | 4025,8 |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение реализации полномочий администрации Усть-Удинского района | Всего | 38307,9 | 38307,9 | 38307,9 | 43686,6 | 43689,8 | 44798,5 |
| ОБ |  |  |  |  |  | 132,4 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 38307,9 | 38307,9 | 38307,9 | 43686,6 | 43689,8 | 44666,1 |
| Мероприятие: Представительские расходы | Всего | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 137,9 | 137,9 | 118,3 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 137,9 | 137,9 | 118,3 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2025 годы** | **Всего** | **4562** | **4571,6** | **4571,6** | **4812,6** | **4812,6** | **4659,4** |
| ОБ | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4407,6 |
| ФБ | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| МБ |  |  |  | 241 | 241 | 241 |
| Целевой показатель: Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: "Обеспечение эффективной деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия" на 2017 - 2025 годы | Всего | 4562 | 4571,6 | 4571,6 | 4812,6 | 4812,6 | 4659,4 |
| ОБ | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4560,8 | 4407,6 |
| ФБ | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия в сфере труда | Всего | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1024,8 |
| ОБ | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1114,8 | 1024,8 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Всего | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 |
| ОБ | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 | 921,3 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Всего | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1047,3 |
| ОБ | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1124,9 | 1047,3 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности административной комиссии | Всего | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1132,6 |
| ОБ | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1118,2 | 1132,6 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | Всего | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 521,9 | 521,9 | 521,9 |
| ОБ | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 241 | 241 | 241 |
| Мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Всего | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, органов местного самоуправлени, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | Всего | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Проведение всероссийской переписи населения 2021 года | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы** | **Всего** | **1642,3** | **1642,3** | **1642,3** | **2249,5** | **2411** | **2448,9** |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1642,3 | 1642,3 | 1642,3 | 2249,5 | 2411 | 2448,9 |
| Основное мероприятие: "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | Всего | 1642,3 | 1642,3 | 1642,3 | 2249,5 | 2411 | 2448,9 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1642,3 | 1642,3 | 1642,3 | 2249,5 | 2411 | 2448,9 |
| Целевой показатель: Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» % | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| Мероприятие: Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН") | Всего | 1642,3 | 1642,3 | 1642,3 | 2249,5 | 2411 | 2448,9 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1642,3 | 1642,3 | 1642,3 | 2249,5 | 2411 | 2448,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | |
| УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА | | | | | | | |
| «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Усть-Удинского района) | | | | | | | |
| (далее - муниципальная программа)) | | | | | | | |
| ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г. | | | | | | | |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 гг | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 гг | | | | | | | |
| 1. | Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (включая муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия) | да/нет  (1/0) | 1 | 0 | -1 | 100 | В 2023г. не были наложены дисциплинарные взыскания муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (включая муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия) |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2025 годы | | | | | | | |
| 2. | Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия | да/нет  (1/0) | 1 | 3 | 2 | 300 | В 2023г. было наложено 3 дисциплинарных взыскания на муниципальных служащих,осуществляющие переданные государственные полномочия |
| Подпрограмма 3. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН»)» на 2017-2025 годы | | | | | | | |
| 3. | Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести» | % | не менее 12 | 12,5 | 0,5 | 104,2 | На 408 полосах выпущеных в газете "Усть-Удинские вести" опубликована 51 полоса НПА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | | | |
| ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | |
| УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА | | | | | | | | | |
| «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района на 2017-2025 годы | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы Усть-Удинского района | | | | | | | | | |
| (далее - муниципальная программа)) | | | | | | | | | |
| ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г. | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |
| Наименование подпрограммы,муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год. тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причины отклонения (при их наличии) | |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | |  |
| Программа «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы | Всего, в том числе: | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 56050,9 | 54760,0 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 51500,1 | 50241,4 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 4540,0 | 4507,8 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 3381,7 | 3337,7 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 922,0 | 890,0 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Консультант -ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии РМО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 521,9 | 521,7 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 280,9 | 280,7 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 | 241,0 |  | |  |
| Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 48942,6 | 47695,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 48810,2 | 47563,5 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 132,4 | 132,4 |  | |  |
| **1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы** | Всего, в том числе: | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 48942,6 | 47695,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 48810,2 | 47563,5 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 132,4 | 132,4 |  | |  |
| Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 48942,6 | 47695,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 48810,2 | 47563,5 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 132,4 | 132,4 |  | |  |
| 1.1.Основное мероприятие «Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017 - 2025 годы | Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 48942,6 | 47695,9 |  | |  |
| янв.23 | дек.23 | Районный бюджет | | | 48810,2 | 47563,5 |  | |  |
| янв.23 | дек.23 | Областной бюджет | | | 132,4 | 132,4 |  | |  |
| 1.1.1. Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района | Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 4025,8 | 3783,0 |  | |  |
| янв.23 | дек.23 | Районный бюджет | | | 4025,8 | 3783,0 |  |
| 1.1.2. Обеспечение реализации полномочий администрации Усть-Удинского района | Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 44798,5 | 43794,6 |  | |  |
| янв.23 | дек.23 | Районный бюджет | | | 44666,1 | 43662,2 |  |
| Областной бюджет | | | 132,4 | 132,4 |  | |  |
| 1.1.3. Представительские расходы | Отдел бухгалтерии администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 118,3 | 118,3 |  | |  |
| янв.23 | дек.23 | Районный бюджет | | | 118,3 | 118,3 |  | |  |
| **2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2025 годы** | Всего, в том числе: | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 4659,4 | 4627,2 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 4407,6 | 4375,4 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 | 241,0 |  | |  |
| Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |
| Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 932,8 | 900,8 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 922,0 | 890,0 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Консультант -ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии РМО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 521,9 | 521,7 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 280,9 | 280,7 | Выплата денежных средств произведена по актам выполненных работ | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 | 241,0 |  | |  |
| 2.1. Основное мероприятие "Обеспечение эффективной деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия" на 2017 - 2025 годы | Всего, в том числе: | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 4659,4 | 4386,2 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 4407,6 | 4375,4 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 |  |  | |  |
| Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 932,8 | 900,8 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 922,0 | 890,0 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Консультант -ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии РМО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 521,9 | 521,7 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 280,9 | 280,7 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 | 241,0 |  | |  |
| 2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия в сфере труда | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1024,8 | 1024,8 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1024,8 | 1024,8 |  |
| 2.1.2. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции | Экономический отдел администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Финансовое управление администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 921,3 | 889,3 | Из-за отсутствия потребности денежные средства в сумме 32 тыс. возвращены в областной бюджет | |  |
| Областной бюджет | | | 921,3 | 889,3 |  |
| 2.1.6. Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Консультант-ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1047,3 | 1047,3 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1047,3 | 1047,3 |  |
| 2.1.7. Содержание и обеспечение деятельности административной комиссии | Главный специалист-ответственный секретарь административной комиссии РМО "Усть-Удинский район" | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 1132,6 | 1132,6 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 1132,6 | 1132,6 |  |
| 2.1.8. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 280,9 | 280,7 | Выплата денежных средств произведена по актам выполненных работ | |  |
| Областной бюджет | | | 280,9 | 280,7 |  |
| 2.1.9. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками за счет районного бюджета | Отдел сельского хозяйства администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 241,0 | 241,0 | Выплата денежных средств произведена по актам выполненных работ | |  |
| Районный бюджет | | | 241,0 | 241,0 |  |
| 2.1.9. Осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 10,8 | 10,8 |  | |  |
| Федеральный бюджет | | | 10,8 | 10,8 |  |
| 2.1.10. Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, органов местного самоуправлени, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,7 | 0,7 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,7 | 0,7 |  | |  |
| 2.1.11. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| 2.1.11. Проведение всероссийской переписи населения 2021 года | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 0,0 | 0,0 |  | |  |
| Областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 |  |
| **3. Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы** | Всего, в том числе: | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 2448,9 | 2436,9 | 12,0 тыс. руб. -отсутствие денежных средств | |  |
| Районный бюджет | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| 3.1. Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| 3.1.1. Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН") | Управление делами администрации Усть-Удинского района | янв.23 | дек.23 | Всего | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |
| Районный бюджет | | | 2448,9 | 2436,9 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района на 2017-2025 годы ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Наименование мероприятия | Муниципальное образование | федеральный бюджет, из них | | | | областной бюджет, из них | | | | | | | муниципальный бюджет, из них | | | | | | | внебюджетные средства, из них | | | | | |
|  |  | всего | кап. расходы | прочие расходы | | всего | | | кап. расходы | | прочие расходы | | всего | | | кап. расходы | | прочие расходы | | всего | | кап. расходы | | прочие расходы | |
| 1. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие : «Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017 - 2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение реализации полномочий мэра Усть-Удинского района | Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" |  |  |  | |  | | |  | |  | | 3783,0 | | |  | | 3783,0 | |  | |  | |  | |
| Обеспечение реализации полномочий администрации Усть-Удинского района |  |  |  | | 132,4 | | |  | | 132,4 | | 43662,2 | | |  | | 43662,2 | |  | |  | |  | |
| Представительские расходы |  |  |  | |  | | |  | |  | | 118,3 | | |  | | 118,3 | |  | |  | |  | |
| **Итого:** |  |  |  |  | | **132,4** | | |  | | **132,4** | | **47563,5** | | |  | | **47563,5** | |  | |  | |  | |
| 2. Подпрограмма: «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия в сфере труда | Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" |  | | |  | |  | | | 1024,8 | |  | | 1024,8 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | | |  | |  | | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | | |  | |  | | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области |  | | |  | |  | | | 889,3 | |  | | 889,3 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | | |  | |  | | | 1047,3 | |  | | 1047,3 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Содержание и обеспечение деятельности административной комиссии |  | | |  | |  | | | 1132,6 | |  | | 1132,6 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками |  | | |  | |  | | | 280,7 | |  | | 280,7 | | | 241,0 |  | 241,0 | |  | |  | |  | |
| Осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10,8 | | |  | | 10,8 | | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, органов местного самоуправлени, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |  | | |  | |  | | | 0,7 | |  | | 0,7 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции |  | | |  | |  | | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Проведение всероссийской переписи населения 2021 года |  |  | | |  | |  | | | 0,0 | |  | | 0,0 | | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **Итого:** |  | **10,8** | | |  | | **10,8** | | | **4375,4** | |  | | **4375,4** | | | **241,0** |  | **241,0** | |  | |  | |  | |
| 3. Подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН")" на 2017-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и РАЙОННОЙ ДУМЫ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН") | Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | 2436,9 |  | 2436,9 | |  | |  | |  | |
| **Итого:** |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | **2436,9** |  | **2436,9** | |  | |  | |  | |
| **Всего:** |  | **10,8** | | |  | | **10,8** | | | **4507,8** | |  | | **4507,8** | | | **50241,4** |  | **50241,4** | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | |
| ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД | | | |
| «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района на 2017-2025 годы ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 года | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения |
| план | факт | (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие | 56050,9 | 54760 | 97,70 |
| Итого: | 56050,9 | 54760 | 97,70 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие | 4540 | 4507,8 | 99,29 |
| Итого: | 4540 | 4507,8 | 99,29 |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие | 10,8 | 10,8 | 100,00 |
| Итого: | 10,8 | 10,8 | 100,00 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие | 51500,1 | 50241,4 | 97,56 |
| Итого: | 51500,1 | 50241,4 | 97,56 |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| Итого: | 0 | 0 |  |